**Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 N 84-р <Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики">**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 января 2012 г. N 84-р

Утвердить прилагаемый [план](https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-28012012-n-84-r/#100006) мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики".

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ПУТИН

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 28 января 2012 г. N 84-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ С 2012/13 УЧЕБНОГО ГОДА ВО ВСЕХ

СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО УЧЕБНОГО КУРСА

ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ "ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ"

──────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────

Мероприятие │ Планируемый │ Сроки │ Ответственные

│ результат │ │ исполнители

──────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────

I. Нормативно-правовое обеспечение

1. Принятие нормативных приказы январь 2012 Минобрнауки

актов, обеспечивающих Минобрнауки г. России

введение с 2012/13 России

учебного года

комплексного учебного

курса для

общеобразовательных

учреждений "Основы

религиозных культур и

светской этики" (далее -

учебный курс)

II. Организационно-методическое сопровождение учебного курса

2. Повышение квалификации подготовка февраль - Минобрнауки

педагогических тьюторов август России

работников 2012 г.

повышение органы

квалификации в исполнительной

субъектах власти

Российской субъектов

Федерации Российской

Федерации,

осуществляющие

управление в

сфере

образования

проведение органы

практических исполнительной

семинаров с власти 21

использованием субъекта

ресурсов Российской

стажировочных Федерации,

площадок осуществляющие

управление в

сфере

образования

3. Организация мероприятий заказ на январь - органы

по проведению выбора тиражирование март 2012 г. исполнительной

обучающимися и их учебно- власти

родителями (законными методического субъектов

представителями) модулей комплекта в Российской

учебного курса соответствии с Федерации,

выбором осуществляющие

модулей управление в

сфере

образования

4. Проведение конференций в проведение в течение Минобрнауки

федеральных округах по конференций в 2012/13 России, органы

вопросам введения 8 федеральных учебного исполнительной

учебного курса округах года власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющие

управление в

сфере

образования

III. Информационное сопровождение учебного курса

5. Организация работы размещение постоянно Минобрнауки

специализированного методических России

портала в сети Интернет материалов по

вопросам

учебного курса

и оперативной

информации в

отношении

учебного курса

6. Организация работы разработка, постоянно Минобрнауки

методического создание и России

объединения учебного совершенство-

курса вание учебно-

методических

материалов по

вопросам

учебного курса

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────